##### Kurzfassung der Projektskizze

I  Vorphase

Lehrkräfte geben unter Abwägung der eigenen Kompetenzen das Thema bekannt: ### Solarenergie für Ecuador/Galápagos Projektgruppe bespricht mögliche Horizonte und einigt sich auf thematische Eingrenzung des Themenvorschlags und der Aktivitäten. Schülerinnen und Schüler sammeln Material und informieren sich.

II Einstiegsphase

| #### Konstitution der Projektgruppe Klärung des Rollenverständnisses von Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler Verständigung auf Interaktionsformen wie z.B. Email, Aushang am Jahrgangsbrett und Projekttreffen |  | Schülerinnen, Schüler und Lehrer legen die Themen fest im Hinblick auf die Interessen der Projektteilnehmer und auf die abschließende Präsentation. Vorbesprechung über die Einbindung der Projektfahrt auf die Galápagos-Inseln |
| --- | --- | --- |

Auf dieser Grundlage wird der Entscheidungsprozeß organisiert.

Folgende Vorschläge zur Bildung von Arbeitsgruppen werden gemacht:

| Homepage (Texte, Infos, Links) Geschichte (Entdeckung, Eroberung, Unabhängigkeit) | Öffentlichkeitsarbeit Aktivitäten (Pressearbeit, Jazz-Matinee, Hafenfest) Ökosystem (Evolution, Flora und Fauna, Arten-vielfalt, Klima) | Physik + Technik (erneuerbare Ener-gien, Photovoltaik, Anlagenaufbau) Galápagos-Inseln (Geographie, Politik Wirtschaft, Soziales, Kultur, Sprache) | Sponsoren (Adressenfindung, Briefwechsel mit Institutionen usw.) Firmen) Energieversorgung (Fossile Brenn-stoffe, Solarenergie) | Dokumentation (Tätigkeitsbericht Pressearchiv, Briefwechselarchiv) Reisevorbereitungen (Gesundheitsvorbeugung, Versicherun-gen, Ausrüstung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Halbjahr

III  Hauptphase

Bildung von Projektgruppen Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für zwei Themen aus dem Angebot. Danach arbeiten sie zunächst am jeweiligen Thema in Teilgruppen.

Durchführung des Projektes in Teilgruppen Schülerinnen und Schüler organisieren Big-Band-Matinee, Hafenfest, Gottes-dienstkollekte, Schaufenster, Stellwände usw.

Koordination der Teilgruppen Gegenseitige Information der verschiedenen Teilgruppen, Festlegung der Lernorte, Lernaktivitäten und -methoden

Lerninhalte

Erarbeitung der geographischen, historischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten auf den Galápagos -Inseln,

Evolutionstheorie kennenlernen,

Klimaveränderung beurteilen,

Bedeutung erneuerbarer Energien einschätzen können,

Spanische Sprache erlernen.

Lernorte

Plenum,

Produktionsstätte der Solaranlage,

Meteorologische Station,

Einzelhandel,

Institutionen (Konsulat, Einzel-

handel, Behörde, Kirche,)

Bibliotheken.

Lernaktivitäten

Sponsorengelder eintreiben,

Veranstaltungen organisieren,

Solaranlage aufbauen,

Homepage entwerfen,

Produktwerbung durchführen, Marketingstrategien entwickeln,

Reise planen.

IV  Projektfahrt

Projektfahrt auf die Galápagos-Inseln Aufbau der mobilen Solaranlage, Kontaktaufnahme mit einheimischen Schülerinnen und Schülern, Schüleraustausch

## V   Schlussphase

Auswertung (Resumee in dem Projekt) Reflexionsperspektiven (Aufwand und Wirkung) Dokumentation (Ausstellung, Vortrag, Broschüre, Film) Prozessreflektion (Übertragbarkeit, Leistungsbemessung)

# Betr.:  Projektkurs Solarenergie für Ecuador/Galápagos

Vorbemerkung

Seit mehreren Jahren gibt es in Schleswig-Holstein in der Oberstufe das verpflichtende Unterrichtsfach "Projektkurs", in dem Lehrer und Schüler gemeinsam fächerübergreifend und projektorientiert zusammenarbeiten. Einer dieser Projektkurse am Johann-Rist-Gymnasium im Schuljahr 2002/03, mit Fortsetzung im Schuljahr 2003/04, ist der Projektkurs "Solarenergie für Galápagos", an dem 14 Schüler des 12. bzw. 13. Jahrgangs und zwei betreuende Lehrer teilnehmen.

Das Hauptziel dieses Projektkurses besteht darin, eine Solaranlage in einer Schule auf den Galápagos-Inseln (Ecuador) zu installieren. Derzeit erfolgt die Stromversorgung dort mit umweltverschmutzenden Dieselaggregaten. Die Regierung Ecuadors beabsichtigt, die Energieversorgung dieser weltweit einzigartigen Naturregion ganz auf regenerative Energie umzustellen und so noch besser für die Erhaltung der besonderen Flora und Fauna zu sorgen. Genau dieses Ziel haben auch das Entwicklungs-programm der Vereinten Nationen (UNDP), die Globale Umweltfazilität (GEF) und das Bundes-ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) für die Galápagos-Inseln postuliert. Unser Projekt bewegt sich insofern ganz im Rahmen dieser übergeordneten Zielsetzung.